## Defects
Bug list
Defect ID | Module | Description | Type | Severity | Priority | Status | Created Date
1.0 | F1.1 Đăng ký tài khoản | Đăng ký với email viết hoa ' ALICE@MAIL.COM ' không được trim+lower-case → hệ thống tạo 2 user khác nhau cho cùng địa chỉ. Bước: 1) Đăng ký 'alice@mail.com'; 2) Đăng ký ' ALICE@MAIL.COM '. Mong đợi: lỗi 'Email đã được sử dụng'. Thực tế: tạo user mới. Tham chiếu: M1-09 / BR-01. | Logic | High | High | Open | 2026-03-10
2.0 | F1.1 Đăng ký tài khoản | Hệ thống chấp nhận password 'abcdefgh' (chỉ chữ) trong khi BR yêu cầu phải có cả chữ và số. Bước: submit /register với password 'abcdefgh'. Mong đợi: 422 'Mật khẩu phải có cả chữ và số'. Thực tế: 200 OK. Tham chiếu: M1-04. | Validation | Critical | High | Fixed | 2026-03-10
3.0 | F1.2 Đăng nhập | Thông báo lỗi đăng nhập tiết lộ chi tiết: ghi rõ 'Mật khẩu không đúng' khi sai password trong khi yêu cầu là 'Email hoặc mật khẩu không đúng'. Tham chiếu: M1-07 / NFR-04. | Security | High | High | Verified | 2026-03-12
4.0 | F1.3 Reset password | Khi DOB không khớp, hệ thống hiển thị 'Email không tồn tại' giúp attacker enumerate user. Mong đợi: thông báo trung lập 'Thông tin tài khoản không khớp'. Tham chiếu: M1-11. | Security | High | Medium | Open | 2026-03-12
5.0 | F2.3 Đặt vé | User đặt vé số lượng = 0 nhưng API vẫn trả 200 và tạo registration với quantity=0. Mong đợi: 422 'Số lượng tối thiểu là 1'. Tham chiếu: M2-13. | Validation | High | High | Fixed | 2026-03-14
6.0 | F2.3 Đặt vé | Race condition: 2 user đặt cùng lúc khi capacity_remaining=1 → cả 2 thành công. Mong đợi: chỉ 1 thành công, 1 lỗi 'Sự kiện không đủ chỗ trống'. Tham chiếu: M2-09 / BR-08. | Concurrency | Critical | Critical | Fixed | 2026-03-14
7.0 | F2.3 Đặt vé | Tổng vé active sau khi đặt vượt 5: lần 1 đặt 3 vé, lần 2 đặt thêm 3 vé thành công. Mong đợi: lần 2 phải trả 'Vượt quá tổng số vé tối đa cho mỗi tài khoản'. Tham chiếu: M2-08 / BR-04. | Logic | High | High | Verified | 2026-03-14
8.0 | F2.4 Huỷ vé | Refund 50% trong khoảng 1-24h tính sai (làm tròn xuống không nhất quán) khi total có phần lẻ thập phân. Mong đợi: round half-up tới 2 chữ số thập phân. Tham chiếu: M2-15 / BR-11. | Calculation | Medium | Medium | Open | 2026-03-17
9.0 | F2.4 Huỷ vé | Khi cancel vé sau start_at, capacity_remaining vẫn được cộng lại → có thể khai thác để đặt 'free seats'. Mong đợi: chặn cancel sau start_at. Tham chiếu: M2-17. | Logic | High | High | Fixed | 2026-03-17
10.0 | F3.1 Top-up wallet | QR top-up vẫn hợp lệ sau 30s nếu user nhấn confirm tại giây 31 do server không kiểm tra timestamp chính xác (so sánh ms thay vì s). Tham chiếu: M3-05 / BR-13. | Logic | High | High | Fixed | 2026-03-19
11.0 | F3.1 Top-up wallet | Tạo top-up khi đã có 1 pending → API trả 200 + tạo thêm pending thứ 2 thay vì 400. Tham chiếu: M3-04. | Logic | Medium | Medium | Verified | 2026-03-19
12.0 | F3.2 Confirm top-up | Confirm với reference random trả 500 thay vì 404. Stack trace lộ thông tin nội bộ. Tham chiếu: M3-08 / NFR-04. | Security | High | High | Open | 2026-03-19
13.0 | F4.1 Owned event request | Capacity = 6000 vẫn được chấp nhận khi BR giới hạn 1..5000. Tham chiếu: M4-03 / BR-22. | Validation | Medium | Medium | Fixed | 2026-03-21
14.0 | F4.1 Owned event request | Latitude=200, Longitude=-300 không bị chặn → bản đồ render lỗi. Tham chiếu: M4-04. | Validation | Low | Low | Open | 2026-03-21
15.0 | F4.3 Admin moderate | Admin reject với review_note rỗng vẫn thành công thay vì 422. Tham chiếu: M4-10 / BR-25. | Validation | High | High | Reopened | 2026-03-21
16.0 | F4.3 Admin moderate | Khi admin remove participant, registration được set cancelled nhưng wallet user không được hoàn tiền. Tham chiếu: M4-11 / BR-12. | Logic | Critical | Critical | Verified | 2026-03-24
17.0 | F5.1 Notifications | Notification cũ >5 ngày không bị purge khi user login khiến trang notification load chậm. Tham chiếu: M5-02 / NFR-02. | Retention | Medium | Low | Verified | 2026-03-24
18.0 | F5.2 Issue Report | Description=10 ký tự (đúng ngưỡng) bị reject 422 nhưng yêu cầu là tối thiểu 10 ký tự. Boundary off-by-one. Tham chiếu: M5-05. | Validation | Medium | Medium | Fixed | 2026-03-26
19.0 | F5.3 Admin Analytics | Trang /admin/analytics hiển thị doanh thu bao gồm cả registration đã cancelled → doanh thu sai. Mong đợi: chỉ tính registration active. Tham chiếu: M5-07 / BR-30. | Reporting | High | High | Open | 2026-03-26
20.0 | F1.5 Profile / Avatar | Upload avatar JPG 3MB không bị reject mặc dù NFR-01 giới hạn 2MB → lưu file lớn vào DB. | Validation | Medium | Medium | Verified | 2026-03-28
21.0 | F1.1 Đăng ký tài khoản | Payload đăng ký có role="admin" vẫn được lưu thành quyền admin. Bước: gửi request đăng ký kèm role=admin. Mong đợi: hệ thống bỏ qua role client, user mới vẫn là role=user. Thực tế: tài khoản có quyền admin. Tham chiếu: M1-21. | Security | Critical | Critical | Open | 2026-03-28
22.0 | F1.2 Đăng nhập | Truy cập trang account bằng session token không tồn tại vẫn trả dữ liệu user gần nhất trong cache. Mong đợi: xử lý như anonymous và yêu cầu đăng nhập lại. Thực tế: dữ liệu cá nhân bị hiển thị. Tham chiếu: M1-27 / M1-28. | Security | Critical | High | Fixed | 2026-03-28
23.0 | F1.3 Reset password | Reset password chấp nhận mật khẩu mới dưới 8 ký tự. Bước: nhập email+DOB đúng và new_password="a1b2c3". Mong đợi: reject mật khẩu yếu, không cập nhật hash. Thực tế: đổi mật khẩu thành công. Tham chiếu: M1-32. | Validation | High | High | Fixed | 2026-03-31
24.0 | F1.4 Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu vẫn thành công khi current_password sai. Bước: login user, gửi current_password không đúng và new_password hợp lệ. Mong đợi: báo "Mật khẩu hiện tại không đúng" và giữ nguyên hash. Thực tế: hash bị cập nhật. Tham chiếu: M1-14. | Security | Critical | Critical | Open | 2026-03-31
25.0 | F1.5 Cập nhật profile | Chuẩn hoá số điện thoại Việt Nam giữ cả số 0 đầu, tạo phone_number dạng +8409xxxx. Mong đợi: bỏ số 0 đầu khi ghép mã +84. Thực tế: số điện thoại lưu sai định dạng. Tham chiếu: M1-40. | Logic | Medium | Medium | Verified | 2026-04-02
26.0 | F2.1 Hiển thị danh sách sự kiện | Dashboard hiển thị cả event pending/rejected khi start_at ở tương lai. Mong đợi: chỉ hiển thị event approved hoặc approval_status rỗng theo rule legacy. Thực tế: user thường thấy event chưa được duyệt. Tham chiếu: M2-01. | Access Control | High | High | Reopened | 2026-04-02
27.0 | F2.2 Xem chi tiết sự kiện | User thường mở trực tiếp URL detail của event pending vẫn xem được toàn bộ thông tin. Mong đợi: chỉ admin hoặc owner xem được; user thường bị chặn/404. Thực tế: detail render thành công. Tham chiếu: M2-29. | Access Control | High | High | Open | 2026-04-04
28.0 | F2.2 Xem chi tiết sự kiện | Giá vé thập phân trong ticket_types bị làm tròn về số nguyên trên trang detail. Mong đợi: giữ đúng giá và mô tả từng ticket type. Thực tế: giá hiển thị sai, ảnh hưởng thanh toán. Tham chiếu: M2-28. | Calculation | Medium | Medium | Fixed | 2026-04-04
29.0 | F2.3 Đặt vé | Đặt vé với ticket_label không tồn tại gây lỗi 500 thay vì fallback về loại vé mặc định. Mong đợi: không crash và tính total_price theo vé mặc định đầu tiên. Thực tế: request thất bại. Tham chiếu: M2-31. | Error Handling | Medium | Medium | Open | 2026-04-04
30.0 | F2.3 Đặt vé | Đặt vé có phí đã trừ balance user nhưng event.escrow_balance không tăng. Mong đợi: escrow_balance tăng đúng total_price để payout sau sự kiện. Thực tế: escrow vẫn bằng 0. Tham chiếu: M2-41. | Accounting | High | High | Verified | 2026-04-07
31.0 | F2.4 Huỷ đăng ký | Registration đã check-in vẫn được huỷ và hoàn tiền. Mong đợi: chặn huỷ vé đã check-in, giữ nguyên capacity và balance. Thực tế: status chuyển cancelled và tạo refund. Tham chiếu: M2-44. | Logic | High | High | Open | 2026-04-07
32.0 | F2.5 Lịch sử đăng ký | Registration cancelled quá 1 ngày vẫn còn hiển thị trong history. Mong đợi: record quá retention bị xoá/ẩn. Thực tế: danh sách vẫn hiển thị vé cancelled cũ. Tham chiếu: M2-48. | Retention | Low | Low | Verified | 2026-04-09
33.0 | F3.1 Top-up wallet | Amount 123.456 được lưu thành 123.45 thay vì round 2 chữ số đúng quy tắc. Mong đợi: lưu 123.46 và QR/overview hiển thị cùng giá trị. Thực tế: số tiền bị cắt thập phân. Tham chiếu: M3-13. | Calculation | Medium | Medium | Fixed | 2026-04-09
34.0 | F3.2 Confirm top-up | Double-click confirm top-up cùng reference làm cộng tiền hai lần. Mong đợi: confirm idempotent, reference chỉ được completed một lần. Thực tế: balance tăng gấp đôi. Tham chiếu: M3-19. | Concurrency | Critical | Critical | Closed | 2026-04-11
35.0 | F3.3 Wallet history | Chuỗi top-up -> charge -> refund hiển thị balance_after sai ở giao dịch cuối. Mong đợi: balance_after phản ánh đúng từng bước tăng/giảm. Thực tế: history lệch so với balance hiện tại. Tham chiếu: M3-30. | Logic | High | High | Open | 2026-04-11
36.0 | F4.1 Gửi yêu cầu sự kiện | registration_deadline sau start_at vẫn được chấp nhận. Mong đợi: reject vì deadline phải trước thời gian bắt đầu. Thực tế: request pending được tạo. Tham chiếu: M4-13. | Validation | High | High | Fixed | 2026-04-11
37.0 | F4.2 Chỉnh sửa / xoá yêu cầu | Owner sửa request rejected để resubmit nhưng status vẫn là rejected và admin không nhận notification mới. Mong đợi: status trở về pending, admin được thông báo. Thực tế: request không quay lại hàng chờ duyệt. Tham chiếu: M4-26. | Workflow | Medium | Medium | Open | 2026-04-14
38.0 | F4.3 Admin moderate | Approve lại request đã approved tạo thêm event thứ hai. Mong đợi: chặn thao tác hoặc báo trạng thái đã xử lý. Thực tế: event duplicate xuất hiện trên dashboard. Tham chiếu: M4-32. | Logic | Critical | Critical | Reopened | 2026-04-14
39.0 | F5.1 Notifications | Event reminder bị tạo trùng mỗi lần user login trong cùng cửa sổ 24h. Mong đợi: dedupe_key chỉ cho phép một reminder/event. Thực tế: badge unread tăng lặp. Tham chiếu: M5-14. | Logic | Medium | Medium | Verified | 2026-04-16
40.0 | F5.3 Admin Analytics | Analytics đếm số dòng registration thay vì quantity, làm total_registrations và occupancy_rate bị thấp. Mong đợi: quantity=3 được tính là 3 vé. Thực tế: chỉ tính 1. Tham chiếu: M5-27. | Reporting | High | High | Fixed | 2026-04-16
41.0 | F1.4 Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu mới trùng mật khẩu hiện tại nhưng vẫn trả thành công. Bước: nhập đúng current_password và new_password giống current_password. Mong đợi: 422 'Mật khẩu mới phải khác mật khẩu hiện tại'. Thực tế: cập nhật thành công. Tham chiếu: M1-24. | Validation | Medium | Medium | Fixed | 2026-04-18
42.0 | F2.1 Hiển thị danh sách sự kiện | Filter ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc vẫn trả danh sách rỗng thay vì báo lỗi dữ liệu lọc không hợp lệ. Mong đợi: hiển thị validation message để user sửa filter. Thực tế: không có thông báo, dễ hiểu nhầm không có sự kiện. Tham chiếu: M2-04. | Usability | Low | Medium | Closed | 2026-04-18
43.0 | F2.2 Xem chi tiết sự kiện | Trang chi tiết sự kiện không hiển thị registration_deadline mặc dù API trả dữ liệu. Mong đợi: user thấy hạn đăng ký rõ ràng trước khi đặt vé. Thực tế: thiếu thông tin deadline trên detail, dễ đặt sát hạn sai ngữ cảnh. Tham chiếu: M2-49. | Usability | Medium | Medium | Fixed | 2026-04-18
44.0 | F2.3 Đặt vé | Đặt vé sự kiện có phí khi số dư ví không đủ vẫn tạo registration ở trạng thái active trước khi báo lỗi thanh toán. Mong đợi: không tạo registration nếu debit ví thất bại. Thực tế: history xuất hiện vé chưa thanh toán hợp lệ. Tham chiếu: M2-18 / M3-22. | Transaction | Critical | Critical | Fixed | 2026-04-21
45.0 | F2.4 Huỷ đăng ký | Nhấn huỷ cùng một registration hai lần liên tiếp tạo hai giao dịch refund. Mong đợi: thao tác huỷ phải idempotent, registration cancelled chỉ được refund một lần. Thực tế: wallet tăng tiền hai lần. Tham chiếu: M2-28 / M3-27. | Concurrency | Critical | Critical | Verified | 2026-04-21
46.0 | F3.1 Top-up wallet | Top-up amount vượt giới hạn cấu hình vẫn tạo QR pending thay vì chặn ngay từ bước tạo yêu cầu. Mong đợi: 422 'Số tiền nạp vượt giới hạn'. Thực tế: pending top-up được lưu và hiển thị cho user. Tham chiếu: M3-08. | Validation | High | High | Open | 2026-04-23
47.0 | F4.1 Gửi yêu cầu sự kiện | Owner nhập registration_deadline bằng đúng start_at nhưng form vẫn submit thành công. Mong đợi: deadline phải nhỏ hơn start_at để user có thời gian đăng ký trước sự kiện. Thực tế: request pending được tạo. Tham chiếu: M4-14. | Validation | High | High | Fixed | 2026-04-23
48.0 | F4.2 Chỉnh sửa / xoá yêu cầu | Owner xoá request đã approved nhưng event đã publish không bị xử lý trạng thái, tạo dữ liệu mồ côi giữa request và event. Mong đợi: chặn xoá hoặc chuyển sang flow huỷ sự kiện có kiểm soát. Thực tế: event vẫn hiển thị trong danh sách. Tham chiếu: M4-29. | Workflow | High | High | Closed | 2026-04-25
49.0 | F5.1 Notifications | Mark all as read cập nhật cả notification của user khác do thiếu điều kiện user_id. Mong đợi: chỉ notification của user đang đăng nhập được đánh dấu đã đọc. Thực tế: tài khoản khác mất badge unread. Tham chiếu: M5-11. | Access Control | Critical | Critical | Verified | 2026-04-25
50.0 | F5.3 Admin Analytics | Chọn date range from_date > to_date vẫn render biểu đồ với dữ liệu cũ cache từ lần lọc trước. Mong đợi: báo lỗi khoảng ngày không hợp lệ và xoá kết quả cũ. Thực tế: dashboard hiển thị số liệu sai ngữ cảnh. Tham chiếu: M5-31. | Reporting | Medium | Medium | Open | 2026-04-25
Summary – System Test (Lab1)
Status | Open | In Progress | Fixed | Verified | Closed | Reopened | Total
Critical | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11
High | 8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 21
Medium | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15
Low | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
Total | 15 | 0 | 17 | 12 | 3 | 3 | 50